## 项目计划进度表
项目进度表：（基于ESP32的宿舍火灾报警系统）
时间 |  | 2025-09-01
项目 | 工序 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | [10 empty] | 休 | 休 | 休 | 休 | 休
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日
立项 | 项目启动 | F
立项 | 项目启动 | A
项目设计 | 方案设计
项目设计 | 方案设计
硬件设计 | 器件选型 | [5 empty] | F
硬件设计 | 原理图设计 | [5 empty] | A
硬件设计 | PCB布局设计 | [6 empty] | F
硬件设计 | BOM表制作 | [6 empty] | F
硬件设计 | BOM表提交 | [7 empty] | F
硬件设计 | PCB焊接组装 | [7 empty] | F
硬件设计 | 传感器调试 | [8 empty] | F
硬件设计 | ESP32烧录测试 | [10 empty] | F
硬件设计 | 硬件功能测试 | [10 empty] | F
软件设计 | 硬件优化修改 | [11 empty] | F
软件设计 | 整体硬件调试 | [12 empty] | F
软件设计 | 系统架构设计 | [6 empty] | A
软件设计 | 开发环境搭建 | [6 empty] | A
硬件实现 | 数据库设计 | [7 empty] | A
硬件实现 | API接口设计 | [7 empty] | A
硬件实现 | 前端界面设计 | [7 empty] | A
硬件实现 | 后端框架搭建 | [8 empty] | A
硬件实现 | API接口开发 | [8 empty] | A
硬件实现 | 后端开发 | [9 empty] | A
软件实现 | 前端页面开发 | [11 empty] | A
软件实现 | 前后端联调 | [12 empty] | A
软件实现 | 系统集成测试 | [12 empty] | A
软件实现 | 软件bug修复 | [13 empty] | A
软件实现 | 系统联调 | [14 empty] | F
系统测试 | 系统联调 | [14 empty] | A
系统测试 | 传感器校准 | [20 empty] | F
系统测试 | 稳定性测试 | [20 empty] | F
系统测试 | 功耗测试 | [20 empty] | F
系统测试 | 硬件文档编写 | [20 empty] | F
系统测试 | 软件文档编写 | [21 empty] | A
文档编写 | 项目演示准备 | [21 empty] | F
文档编写 | 项目演示准备 | [21 empty] | A
项目交付 | 项目答辩 | [20 empty] | A | F
项目交付 | 项目答辩 | [20 empty] | A | A
注意: F=硬件工程师, A=软件工程师, 空白=无课或无任务