## ESP32项目计划进度表_修正版
项目进度表：（基于ESP32的宿舍火灾报警系统）
时间 |  | 2025-09-01
项目 | 工序 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 |  |  |  | 休 | 休 | 休 | 休 | 休
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日
立项 | 课题调研 | F
立项 | 技术调研 | A
硬件设计 | 硬件方案设计 | [5 empty] | F
硬件设计 | 原理图设计 | [6 empty] | F
硬件设计 | PCB布局设计 | [6 empty] | F
硬件设计 | BOM表制作 | [6 empty] | F
硬件设计 | 硬件测试准备 | [7 empty] | F
硬件设计 | BOM表提交 | [7 empty] | F
软件设计 | 软件框架设计 | [5 empty] | A
软件设计 | 开发环境搭建 | [6 empty] | A
软件设计 | 数据库设计 | [6 empty] | A
软件设计 | API接口设计 | [6 empty] | A
软件设计 | 前端界面设计 | [7 empty] | A
软件设计 | 后端框架搭建 | [7 empty] | A
硬件实现 | PCB焊接组装 | [12 empty] | F
硬件实现 | 传感器调试 | [12 empty] | F
软件实现 | API接口开发 | [12 empty] | A
软件实现 | 后端开发 | [12 empty] | A
硬件实现 | ESP32烧录测试 | [13 empty] | F
硬件实现 | 硬件功能测试 | [13 empty] | F
软件实现 | 前端页面开发 | [13 empty] | A
软件实现 | 前后端联调
软件实现 | 系统集成测试 | [14 empty] | F
硬件实现 | 硬件优化修改 | [14 empty] | F
硬件实现 | 整体硬件调试 | [14 empty] | A
软件实现 | 软件bug修复 | [14 empty] | A
软件实现 | 算法优化 | [14 empty] | A
软件实现 | 性能优化
系统测试 | 系统联调 | [20 empty] | F
系统测试 | 传感器校准 | [20 empty] | F
软件设计 | 用户体验优化 | [20 empty] | A
软件设计 | 软件文档编写 | [20 empty] | A
系统测试 | 稳定性测试 | [21 empty] | F
系统测试 | 功耗测试 | [21 empty] | F
系统测试 | 硬件文档编写 | [21 empty] | F
文档编写 | 项目演示准备 | [21 empty] | A
文档编写 | 项目演示准备 | [21 empty] | A
项目交付 | 项目答辩 | [21 empty] | F
项目交付 | 项目答辩 | [21 empty] | A
项目交付 | 项目答辩 | [21 empty] | F
项目交付 | 项目答辩 | [21 empty] | A
注意: F=硬件工程师, A=软件工程师, 空白=无课或无任务
F=洪灿锋，学号：2401336012
A=沈亦豪，学号：2401336029